|  |
| --- |
| No.: 15 |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*Căn cứ Hợp đồng số 123-2022/CUVT-ANSV/DTRR-KHMS ngày 13/06/2022 giữa Trung tâm cung ứng vật tư - Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV về việc mua sắm theo kế hoạch mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (2FE/GE+Wifi singleband) tương thích hệ thống gpon cho nhu cầu năm 2020”;*

*Căn cứ Thư đặt hàng PO2 số 6524/CUVT-KV ngày 20/06/2022 của Trung tâm cung ứng vật tư - Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh về việc yêu cầu giao hàng;*

*Căn cứ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật theo thư đặt hàng;*

*Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa.*

Hôm nay, ngày 30/08/2022, chúng tôi gồm có:

Bên A: Viễn Thông Hải Phòng

* Địa chỉ:
* Điện thoại: Fax:
* Đại diện: Chức vụ:

Bên B: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV

|  |  |
| --- | --- |
| - Địa chỉ: 124 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội | |
| - Điện thoại: 024.38362094 | Fax: 024.38361195 |
| - Đại diện: Ông Vũ Tuấn Khanh | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc |

Hai bên cùng xác nhận tiến độ giao nhận hàng hóa theo thư đặt hàng như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Đánh giá  (Đạt/ Không đạt) |
| Bắt đầu | Hoàn thành | Bắt đầu | Hoàn thành |
| 1 | Giao hàng theo Thư đặt hàng PO2 số 6524/CUVT-KV | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 20/06/2022 | 30/08/2022 | Không đạt |

Kết luận: Bên B không đáp ứng tiến độ giao hàng của Đơn đặt hàng số 6524/CUVT-KV, chi tiết số lượng trễ tiến độ như sau:

Bảng tiến độ yêu cầu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Số lượng (bộ) | Ngày hoàn thành |
| 1 | Thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE+Wifi dualband+2POTS) tương thích hệ thống GPON cùng đầy đủ license và phụ kiện kèm theo (không bao gồm dây nhảy quang, bản quyền Multicast) | 2000 | 20/07/2022 |

Bảng tiến độ thực hiện:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Số lượng (bộ) | Ngày hoàn thành | Số ngày trễ |
| 1 | Thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE+Wifi dualband+2POTS) tương thích hệ thống GPON cùng đầy đủ license và phụ kiện kèm theo (không bao gồm dây nhảy quang, bản quyền Multicast) | 1000 | 29/07/2022 | 9 |
| 2 | Thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE+Wifi dualband+2POTS) tương thích hệ thống GPON cùng đầy đủ license và phụ kiện kèm theo (không bao gồm dây nhảy quang, bản quyền Multicast) | 1000 | 30/08/2022 | 41 |

*Phụ kiện kèm theo mỗi bộ ONT: 01 Dây cáp mạng UTP dài 1,0 mét với giắc kết nối RJ-45 tại hai đầu; 01 Bộ chuyển đổi điện AC/DC dải rộng với chiều dài dây tối thiểu là 1,5 mét; 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.*